|  |
| --- |
| ***Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ*** |
| *1.1. Наименование технологии* | *Семьеведение* |
| *1.2. Подразделения, организации, вовлеченные в технологию* | *Центр дошкольного образования ГАОУ ДПО ИРР ПО**Муниципальные методические объединения дошкольных работников**Дошкольные образовательные организации* |
| *1.3. Руководитель технологии, исполнители (члены регионального офиса)* | *Куратор технологии:* *Купецкова Елена Федоровна* *Руководитель технологии:**Купецкова Валерия Феликсовна* *Исполнители:**Кулюцина Татьяна Валерьевна,**Гостяева Валентина Владимировна**Феоктистова Елена Александровна* |
| *1.4. Сроки и этапы реализации технологии* | *Январь 2025 – декабрь 2026 гг.* |
| ***Раздел 2. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ*** |
| *2.1. Основания для инициации технологии* | *- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);* *- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (с последующими изменениями);* *- Приказ Министерства просвещения Р Ф от 25 ноября 2022 года № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования.* |
| *2.2. Актуальность*  | *Региональная парциальная образовательная программа для детей раннего и дошкольного возраста «Семьеведение» реализуется в дошкольных образовательных организациях Пензенской области с 2006 года. В первой редакции программы «Семьеведение» было разработано 60 тематических дней «Моя семья», которые повторялись один раз в месяц в каждой группе.* *Новая редакция программы в 2023 году представляет собой 240 тематических дней «Моя семья», которые повторяются в каждой группе еженедельно.**Каждый год центр дошкольного образования организует педагогические салоны, где воспитатели обмениваются опытом организации работы по программе «Семьеведение». За два последних года провели четыре педагогических салона «Организация работы по программе «Семьеведение», где выступало 46 человек, их слушало онлайн 278 педагогов.**Пришло время выяснить, в каких конкретно дошкольных образовательных организациях области реализуется программа «Семьеведение». Какие она даёт результаты и как к ней относятся родители и дети. Как изменились представления детей о своих семьях? Уточнить, какие проблемы существуют у педагогов. И выстроить методическую работу с ними.* |
| *2.3. Цель*  | *Получить информацию о реализации программы «Семьеведение» в дошкольных образовательных организациях региона и организовать методическую работу с педагогами по этой программе.* |
| *2.4. Задачи*  | *1. Обеспечить научно-методическое и организационное сопровождение деятельности дошкольных образовательных организаций по программе «Семьеведение».**2. Повысить профессиональную компетентность педагогов дошкольных образовательных организаций по вопросу реализации программы «Семьеведение».* |

**Ключевые события (дорожная карта) образовательной технологии «СЕМЬЕВЕДЕНИЕ» на 2025-2026гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  | Сроки | Ответственный |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и проведение семинара-презентации технологии | Февраль | ГАОУ ДПО ИРР ПО  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение постоянно действующего семинара «Образовательное семьеведение» | Март Май Октябрь Декабрь  | ГАОУ ДПО ИРР ПО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Педагогический салон по тематике технологии «Семьеведение» | Февраль Апрель Ноябрь  | ГАОУ ДПО ИРР ПО  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мониторинг по реализации программы «Семьеведение». | Апрель  | ГАОУДПО ИРР ПО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Фестиваль практик по реализации программы «Семьеведен ие» | Май  | ГАОУ ДПО ИРР ПО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Разработка и издание буклета о Пензенской образовательной технологии «Семьеведение» | Май | ГАОУ ДПО ИРР ПО |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.  | Проведение заседаний регионального офиса по технологии «Семьеведение» | МайОктябрь  | ГАОУ ДПО ИРР ПО |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Электронная выставка фотографий деятельности дошкольных образовательных организаций с детьми, родителями и педагогами по программе «Семьеведение» |  Сентябрь  | ДОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Отчёт о реализации пензенской образовательной технологии на НМС ГАОУ ДПО ИРР ПО | Декабрь | ГАОУ ДПО ИРР ПО |  |  |  |  |  |  |  |
| **2026** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Фото отчёт дошкольных образовательных организаций о реализации программы «Семьеведение» | Февраль | ДОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка и проведение областного семинара-консультации по теме «Образовательное семьеведение» на базе ДОО | Февраль  | ГАОУ ДПО ИРР ПО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оказание адресной помощи педагогам ДОО по реализации программы «Семьеведение» |  В течение года | ГАОУ ДПО ИРР ПО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка и проведение педагогических салонов по теме «Реализация программы «Семьеведение»» | АпрельМайОктябрь Ноябрь | ГАОУ ДПО ИРР ПО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение заседаний регионального офиса по технологии «Семьеведение» | ФевральОктябрь,Декабрь | ГАОУ ДПО ИРР ПО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Педагогические чтения «Образовательное семьеведение» | Сентябрь | ГАОУ ДПО ИРР ПО |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мониторинг по реализации технологии на тему «Знания детей о своей семье» | 4 квартал | ГАОУ ДПО ИРР ПО,Муниципальные методические объединения дошкольных работников , ДОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Проверка деятельности дошкольных образовательных организаций по реализации парциальной образовательной программы «Семьеведение» | 1 и 4 квартал | Муниципальные методические объединения дошкольных работников  | 2020 |  |  |  |
| 9. | Размещение в муниципальных СМИ информации о деятельности по технологии «Семьеведение» | Ежекварталь-но | Муниципальные методические объединения дошкольных работников  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Консультация по теме «Связь федеральной образовательной программы дошкольного образования и программой «Семьеведение» | Март | ГАОУ ДПО ИРР ПО |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Круглый стол «Реализация программы «Семьеведение»» | Ноябрь  | ГАОУ ДПО ИРР ПО |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Показ деятельности дошкольных образовательных организаций по программе «Семьеведение» на стажировочных площадках на КПК и на занятиях методических объединений дошкольных работников | 2-4квартал | ГАОУ ДПО ИРР ПО,Муниципальные методические объединения дошкольных работников , ДОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Отчёт о реализации технологии «Семьеведение» на заседании НМС ГАОУ ДПО ИРР ПО | Декабрь | ГАОУ ДПО ИРР ПО |  |  |  |  |  |  |  |